**Fișa de date a achiziției numărul 5 din 01.11.2022**

**SECȚIUNEA I: CONTRACTANT**

I.1 DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT DE CONTACT

|  |
| --- |
| Denumire: PORR Construct S.R.L |
| Sediul central București, Bd. Dimitrie Pompeiu 5-7, Clădirea Metroffice, 020335, Sector 2, București |
| Punct de contact: București, Bd. Dimitrie Pompeiu 5-7, Clădirea Metroffice, etaj 3, 020335, Sector 2, București |
| Fax: 021 312 65 01 |
| Persoană de contact: birou achiziții |
| Adresa de e-mail: [SP4@porr.ro](mailto:SP4@porr.ro) |

|  |  |
| --- | --- |
| Informații pot fi obținute la: | Punctul de contact menționat anterior al Contractantului sau prin transmiterea de către posibilii ofertanți a solicitărilor de informații la numărul de fax menționat anterior |
| Documentația specifică și/sau documente suplimentare pot fi obținute la: | |
|  | Punctul de contact menționat anterior al Contractantului |
| Ofertele vor fi depuse/transmise la: | |
|  | Punctul de contact menționat anterior al Contractantului, în original, în plic sigilat, cu confirmare de primire, până cel tarziu la data de 11.11.2022, ora 12:00 |

**SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI**

II.1 DESCRIERE :

|  |
| --- |
| **II.1.1. Denumirea data contractului:**  Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș  Elaborare proiecte, obținere avize deținători și realizare lucrări de relocare și protejare rețele medie tensiune 20 kV (MT), joasă tensiune 0,4 kV (JT) și iluminat |
| **II.1.2. Tipul contractului:**   * Încredințare directă a lucrării la Distribuție Energie Oltenia S.A pentru rețele de la punctul II.1.5, de la **poziția 1)** la **poziția 3)**; * Contract direct cu SC Porr Construct S.R.L. pentru relocare protejare rețele proprietate privată punctul II.1.5, **poziția 4)**; |
| **II.1.3 Procedura implica**  Încredințare directă a lucrării la Distribuție Energie Oltenia S.A. pentru rețelele aflate în administrarea Distribuție Energie Oltenia S.A  Contract direct cu SC Porr Construct SRL pentru rețele deținute de proprietari privați |
| II. 1.4 **Informații privind contractul:**  Contract cu un singur operator economic  Durata Contractului: 9 luni (perioada de proiectare/ avizare si execuție lucrări de relocare/ protejare) +120 luni perioada de garanție de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminare a lucrărilor Secțiunii 4 Tigveni – Curtea de Argeș.  Moneda: LEI |
| **II.1.5 Descrierea succinta a contractului sau a achiziției:**  **Proiectare și execuție lucrări de relocare/ protejare rețele Distribuție Energie Oltenia S.A.**  1) Rețea electrică LEA 20 kV Valea Danului - Nod Rutier Tigveni;  2) Rețea electrică Racord LEA 20 kV PTA Blaj 2 - Nod Rutier Tigveni;  3) Rețea electrică LEA JT + iluminat – km 87+650 – km 88+160;  **Proiectare și execuție lucrări de relocare/ protejare rețele proprietari privați**  4) Rețea electrică LES 20kV Racord PTAB Olteanu + terț – km 87+650 – 88+160,  Cerințele minime și obligatorii sunt prevăzute în cadrul documentației de atribuire. |
| **II.1.6 Clasificare CPV:**  45231400-9 Lucrări de construcții de linii electrice (Rev2) |

II.2 CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

|  |
| --- |
| **II.2.1 Domeniul contractului**  Obiectivul achiziției este acela de elaborare a proiectului, obținerii avizelor deținătorului și realizarea lucrărilor de relocare și protejare rețele electrice aparținând Distribuție Energie Oltenia S.A. respectiv proprietari privați |
| **II.2.2 Categoriile de lucrări necesare realizării lucrării sunt următoarele:** |

|  |
| --- |
| **Descriere articol** |
| **1)**  **Relocare Rețea Medie Tensiune LEA 20kV Valea Danului pozată aerian pe stâlpi - Nod rutier Tigveni** |
| **2)** **Relocare Rețea Medie Tensiune** Racord **LEA 20kV PTA Blaj 2 pozata aerian pe stâlpi – Nod rutier Tigveni** |
| **3)** **Relocare Rețea Joasa Tensiune + Iluminat pozata aerian pe stâlpi – km 87+650 – km 88+160** |
| **4)** **Relocare Rețea Medie Tensiune LES 20kV Racord PTAB Olteanu + terț pozata îngropat in lungul drumului DN73C – km 87+650 – 88+160** |

**II.3 DURATA CONTRACTULUI**

|  |
| --- |
| * Serviciile pe proiectare și obținere avize 3 luni * Lucrările de relocare/ protejare trebuie prestate în termen de 6 luni de la data predării amplasamentului de către SC PORR Construct SRL. * Perioada de garanție este de 120 luni de la data recepției la terminarea lucrărilor pentru Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș |

**II.4 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI**

|  |
| --- |
| Pretul contractului va ramane fix pe toata durata contractului. |

**SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE**

**III.1. Condiții referitoare la Contract**

|  |
| --- |
| **III.1.1. Garanție de participare**  Nu e cazul |
| **III.1.2 Garanție de buna execuție**  10% din Prețul Contractului fără TVA.  Garanția de buna execuție se constituie printr-un instrument de garantare emis de o instituție bancara din Romania sau din alt stat, în condițiile legii. |

**III.2 Condiții de participare**

|  |
| --- |
| **III.2.1 Capacitatea de exercitare a activității profesionale**  Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din tara de rezidenta, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit.  **Ofertantul trebuie să facă dovada obținerii atestatului (ANRE) pentru serviciile de proiectare și execuție de lucrări în domeniul energetic pentru tipul de lucrări ce fac obiectul acestei achiziții** |

**SECTIUNEA IV: PROCEDURA**

|  |
| --- |
| **IV.1.1 Tipul procedurii**  Cerere de oferta |
| **IV.1.2 Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire**  Ofertele se vor depune/transmite în plic sigilat, cu confirmare de primire, la punctul de contact al Contractantului, până la **data** și **orele** stabilite în cadrul anuntului publicat în cadrul paginii oficiale a Contractantului– [www.porr.ro](http://www.porr.ro) (cel tarziu la data de 11.11.2022, ora 12:00) |
| **IV.2.1 Criterii de atribuire**  Prețul cel mai scăzut. |
| **IV.2.2 Algoritm de calcul:**  Pretul cel mai scazut fara TVA dintre preturile ofertelor admisibile fara TVA, în conformitate cu documentele puse la dispoziție la cererea ofertanților. |
| **IV.3 Perioada de garanție:**  120 luni |

**SECTIUNEA V: INFORMATII ADMINISTRATIVE**

|  |
| --- |
| **V.1 Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare**  Romana  Moneda în care se transmite oferta financiara: **LEI** |
| **V.2. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie să iși mentina oferta**  6 luni |

**SECTIUNEA VI: PREZENTAREA OFERTEI**

|  |
| --- |
| **VI.1. Modul de prezentare a propunerii financiare**  Propunerea financiara va fi întocmita astfel încât să respecte în totalitate listele de cantități și proiectul pus la dispoziție de Contractant.  Propunerea financiara va contine pretul ofertat. **OFERTELE VOR FI PREZENTATE ÎN LEI FARA TVA**.  Valoarea ofertata trebuie să includa toate taxele și toate costurile ce deriva din cerințele prezentei proceduri. |